## Inkoopplanning_RVB_Okt__2024
Inkoopplanning
Oktober 2024

Status	Project nummer	Gebruiker	Plaatsnaam	Omschrijving project	Soort opdracht	Specifieke Ambities	BVO m² (ca)	Start Aanbesteding	Mate van Zekerheid	Contractvorm	Aanbestedings­procedure	Grootteklasse
Nieuw	24069	Ministerie van Defensie	Leeuwarden	Onderhoud zuigdrains vliegbasis Leeuwarden.	Dienst	Biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit	n.v.t.	2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-RAW	Europees Openbare procedure	500k - 1 Miljoen
Nieuw	22160	Belastingdienst	Apeldoorn	Integraal ontwerpopdracht - Groot onderhoud en verduurzaming gebouw Noord Quintax.	Dienst		5.767	2024 Q4	Zeker (geen afwijking verwacht)	ABAA-DNR	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	500k - 1 Miljoen
Nieuw	37870	Raad voor de rechtspraak	Den Bosch	Integraal ontwerp van de gefaseerde herinrichting van het openbaar gebied en de zittingzalen in het paleis van justitie.	Dienst		20.000	2024 Q4	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Nieuw	27001	Ministerie van Defensie	Locaties Duivelsberg, Stroe, Engelse gat, Nassau Diets, Rucphen	Het bouwen van diverse wasplaatsen voor rijdend militair materieel.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid; Energiebesparing en energieopwekking	n.v.t.	2024 Q4	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Europees Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
Nieuw	27469	Diverse gebruikers; Raad voor de rechtspraak	Utrecht	Het project omvat het vervangen en optimaliseren van de beveiligingsinstallaties van het gehele gerechtsgebouw Utrecht, met uitzondering van bouwdeel H.	Dienst	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid	34.100	2024 Q4	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	500k - 1 Miljoen
Nieuw	35021	Ministerie van Defensie	Den Helder	Versterking breedplaten in het gebouw.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid	N.n.b.	2024 Q4	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Nieuw	32784	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	Alkmaar	Integraal ontwerp (VO-DO+) nieuwbouw Europese School (Huidige locatie: Bergen N-H). Grond komt in eigendom.	Dienst	Energiebesparing en energieopwekking; Klimaatadaptatie	8.500	2024 Q4	Zeker (geen afwijking verwacht)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	500k - 1 Miljoen
Nieuw	nnb	Europol	Den Haag	Integraal beheercontract gebouwen Europol.	Dienst		ca 45.000 excl. parkeergarage	2024 Q4	Zeker (geen afwijking verwacht)	Anders	Europees Niet-Openbare procedure	100 - 250 Miljoen
Nieuw	8900985	Ministerie van Defensie	Landelijk	Opstellen van veiligheids- & gezondheidsdossiers voor Defensiegebouwen.	Dienst		3.314.978	2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	ARVODI	Europees Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
Nieuw	29183	Ministerie van Defensie	Eindhoven	Renovatiewerkzaamheden vlieggebied.	Dienst		134.992	2025 Q1	Zeker (geen afwijking verwacht)	UAV-GC (DBM)	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen
Nieuw	23335	Diverse gebruikers; Raad voor de rechtspraak	Utrecht	Ontwerp - Groot onderhoud bouwdeel F&G, en entreegebied gerechtsgebouw. Betreft onderhoud aan Rijksmonument als aan 'nieuwbouw' (uit jaar 2000).	Dienst		10.900	2025 Q2	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	500k - 1 Miljoen
Nieuw	24919	Belastingdienst	Apeldoorn	Realisatie - Aanpassen aardingsnetwerk Quintax en Walterboschcomplex.	Werk		n.v.t.	2025 Q2	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Nieuw	33395	Rijksdienst	Den Haag	Het realiseren van een inbouwpakket t.b.v. tijdelijke kantoorhuisvesting binnen een strak tijdschema. Werkzaamheden: o.a. verkamering, E- & W-installaties en beveiliging.	Werk	Welbevinden en productiviteit van de medewerker; Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid	6.300	2025 Q2	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Nieuw	31768	Raad voor de rechtspraak	Lelystad	Nieuwbouw Extra Beveiligde Zittingslocatie Lelystad incl. buitenruimte en infrastructuur.	Werk		9.800	2025 Q2	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DBM)	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	50 - 100 Miljoen
Nieuw	23074	Diverse gebruikers	Zwolle	DBM: het integraal ontwerpen en realiseren van een sloop- en renovatieopgave van een Rijkskantoor, als ook het uitvoeren van het (planmatig) langjarig onderhoud. Het rijkskantoor is gelegen nabij het Centraal Station in het binnenstedelijke gebiedsdeel “spoorzone” van de stad Zwolle.	Werk	Omgevingsbewust en gebiedsgericht; Flexibele werkomgeving ; Welbevinden en productiviteit en de medewerker	13.900	2025 Q3	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DBM)	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	50 - 100 Miljoen
Nieuw	25196	Ministerie van Defensie	Leeuwarden	Aanpassing opkomstlocatie Koninklijke Marechaussee Leeuwarden.	Werk		N.n.b.	2025 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Nieuw	22345	Diverse gebruikers	Eindhoven	Nieuwbouw Rijkskantoor incl. deels toegankelijk publieke plint.	N.t.b.	Brede waardeontwikkeling; Omgevingsbewust en gebiedsgericht; Circulair	30.000	2026 Q2	Onzeker (marge > 6 maanden)	N.n.b.	N.n.b.	100 - 250 Miljoen
Nieuw	nnb	Ministerie van Defensie	n.v.t. (meerdere locaties)	Realisatie (evt. inclusief ontwerp) van legeringsgebouwen voor meerdere locaties van Defensie.	Werk			2025 Q1	Onzeker (marge > 6 maanden)	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
Nieuw	nnb	Ministerie van Defensie	Amersfoort	Architectenselecties/ontwerpopdrachten voor meerdere gebouwclusters op de Bernhardkazerne te Amersfoort.	Dienst			2025 Q1	Onzeker (marge > 6 maanden)	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
Overig	6274299	Ministerie van Defensie	Landelijk	Onderhoud, Vervangingsinvesteringen en Nieuwbouw Trainingsfaciliteiten werken op hoogte Defensie Landelijk.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid	n.v.t.	2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Europees Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
Overig	nnb	Diverse gebruikers	Landelijk	Betreft aanbesteding voor een Raamovereenkomst inzake het onderhouden en installeren van (snel)laadstations voor het wagenpark van de Rijksoverheid.	Dienst	Innovatie; Maatschappelijke relevantie; Energiebesparing en energieopwekking	n.v.t.	2024 Q4	Onzeker (marge > 6 maanden)	UAV	Europees Openbare procedure	25 - 50 Miljoen
Overig	31266	Ministerie van Defensie	Harskamp	Het vervangen van doelvoorstellings installaties (Schietbanen).	Werk		n.v.t.	2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV	Europees Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
Overig	26977	Justitie	Almere	Vervangen beveiligingsinstallatie.	Werk		n.v.t.	2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	OEK.26	Diverse gebruikers	N.v.t.	Onderhoud elektrotechnisch en klimaat technisch onderhoud diverse gebouwen.	Werk		n.v.t.	2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	N.n.b.
Overig	34885	N.t.b.	Rijkskantoor Juliana van Stolberg	Nieuwbouw van een Rijkskantoor met minimale klimaatimpact. Naast het Rijkskantoor ontwikkelt de ANWB op deze locatie haar kantoor.	Werk	Innovatie; Omgevingsbewust en gebiedsgericht; Flexibele werkomgeving	35.000	2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-GC (DBM)	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen
Overig	22620	Ministerie van Defensie	Leusden	Realisatie van de nieuwbouw voor het Technology Center Land te Leusden.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid; Energiebesparing en energieopwekking	60.000	2024 Q4	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen
Overig	nnb	Ministerie van Defensie	N.v.t.	Raamovereenkomst onderhoud horeca-apparatuur op Defensielocaties 2025-2029.	Dienst			2024 Q4	Zeker (geen afwijking verwacht)	Raamovereenkomst UAV	Europees Openbare procedure	1 - 2 Miljoen
Overig	25520	Ministerie van Defensie – CLSK	Eindhoven	Het realiseren van een motorenproefdraaiplaats (Ground Runup Enclosure) voor diverse vliegtuigen, inclusief civiele- en terreinwerkzaamheden, inclusief ondersteunende functies zoals werkplekken en een opslagvoorziening.	Werk	Omgevingsbewust en gebiedsgericht	10.000	2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-GC	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	10 - 25 Miljoen
Overig	34612	Raad voor de rechtspraak, Openbaar Ministerie, Zittende magistratuur en Justitie & Veiligheid	Den Haag	Het kantoorpand Bruggebouw Oost dient functioneel geschikt gemaakt te worden als tijdelijke huisvesting voor een aantal bewoners (met name kantoor t.b.v. OM) van het te renoveren (naastgelegen) Paleis van Justitie in Den Haag.	Werk	Welbevinden en productiviteit van de medewerker; Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid; Flexibel vastgoed en meervoudig; Flexibele werkomgeving	11.500	2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
Overig	OBOEI.21	Diverse gebruikers	N.v.t.	BOEI inspecties - Landelijk.	Dienst		n.v.t.	2024 Q4	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	N.n.b.
Overig	29354	SPC EZK/LNV, NVWA	Wageningen	Integrale adviesopdracht (incl. D&T) van de verbouw hoofdgebouw en Q-lab.	Dienst		8.328	2024 Q4	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	ABAA-DNR	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	5 - 10 Miljoen
Overig	22778	Ministeries van EZK en LNV	Den Haag	Plaatsing PVT-panelen systeem en dakrenovatie.	Werk			2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
Overig	27058	Ministerie van Defensie	Den Helder	Nieuwbouw NH-90 Squadrongebouw incl. 4 opstelplaatsen Vliegkamp de Kooy.	Werk		11.800	2024 Q4	Zeker (geen afwijking verwacht)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	25 - 50 Miljoen
Overig	37140	Ministerie van Defensie	Den Helder	Realisatie nieuw onderhoudsplatform met extra opstelplaatsen voor onderzeeboten te Den Helder.	Werk			2024 Q4	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	27978	Dienst Justitiële Inrichtingen	Sittard	Het renoveren van de leefafdelingen te renoveren en om maatregelen als gevolg van het revitalisatieprogramma in het project te integreren.	Werk	Duurzaamheid en veiligheid	20.146	2024 Q4	Zeker (geen afwijking verwacht)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	50 - 100 Miljoen
Overig	16376	Rechtbank Rotterdam	Rotterdam	Gevelvervanging zittingszalengebouw rechtbank Rotterdam.	Werk		32.652	2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
Overig	26389	Ministerie van Defensie	Huis ter Heide	Realisatie definitieve ontsluiting aan de oostzijde van Camp New Amsterdam te Huis ter Heide.	Werk		6.000	2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	P-2000821	Ministerie van Defensie	Hoogerheide	Nieuwbouw Techniek & Missie Ondersteuning op Vliegbasis Woensdrecht.	Werk		14.000	2024 Q4	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	25 - 50 Miljoen
Overig	22778	Ministeries van EZK en LNV	Den Haag	Plaatsing PVT-panelen systeem en dakrenovatie.	Werk			2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
Overig	22869	N.t.b.	Den Haag	Rijkskantoor Monarch IV - Met de ontwikkeling van de Monarch IV wil het Rijk invulling geven aan het verduurzamen van de Haagse vastgoedportefeuille. Ook wil het Rijk de markt aansporen en de ruimte bieden voor innovatie op het gebied van duurzaamheid en hoogbouw in hout.	Werk	Innovatie; Omgevingsbewust en gebiedsgericht; Flexibele werkomgeving	17.500	2024 Q4	Zeker (geen afwijking verwacht)	UAV-GC (DBM)	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen
Overig	26767	Ministerie van Defensie	Prinses Margrietkazerne te Wezep	Realisatie van nieuwbouw voor de 103 Constructiecompagnie (onderdeel van de Genie, Commando Landstrijdkrachten) op de Prinses Margrietkazerne in Wezep, inclusief aanpassingen aan het terrein in de directe omgeving van de nieuwbouw.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid; Klimaatadaptie; Flexibel vastgoed en meervoudig	2.100	2024 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	27640	Raad voor de rechtspraak	Zaandam	Herinrichting en opwaarderen energielabel RB Zaandam.	Werk		1.200	2024 Q4	Zeker (geen afwijking verwacht)	UAV	Europees Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	35845	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Groningen	Ontwerp: Het vervangen van de lichtstraten en het aanpassen van de valbeveiliging. De lichtstraten zullen worden vervangen door goed isolerend, zonwerend veiligheidsglas (verbetering isolatie en vermindering van CO2 uitstoot).	Dienst	Energiebesparing en energieopwekking	N.n.b.	2025 Q1	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	500k - 1 Miljoen
Overig	34058	Rijkswaterstaat	Utrecht	Vervangen van de conventionele verlichting en de noodverlichting.	Werk	Energiebesparing en energieopwekking; Circulair	n.v.t.	2025 Q1	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV	Nationaal Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	25244	Ministerie van Defensie	Den Helder	Ontwerp en realisatie nieuwbouw onderhoudswerkplaats RHIB- en FRISC-boten Nieuwe Haven Den Helder.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, effectief en toekomstbestendig. Betaalbaar. Duurzaam.	3.295	2025 Q1	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-GC	Europees Niet-Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
Overig	17755	Ministerie van Defensie	Den Haag	Vernieuwen van een bestaand gezondheidscentrum.	Werk		2.450	2025 Q1	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	22565	Dienst Justitiële Inrichtingen	Hoogvliet	Voor de PI Hoogvliet dient de arbeidszaal uitgebreid te worden en zal er een nieuwe loods + opslag gebouwd moeten worden.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid	12.182	2025 Q1	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	P-1004511	Ministerie van Defensie	Schaarsbergen	Nieuwbouw Gezondheidscentrum Schaarsbergen.	Werk		2.600	2025 Q1	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	25081	Raad voor de rechtspraak	Zwolle	Vervangen koppelstukken Water Mist Installatie Rechtbank Zwolle.	Werk		26.941	2025 Q1	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DB)	Europees Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
Overig	23600	Ministerie van Defensie	Uddel	Herinrichting Kamp Nieuw Milligen.	Werk		130.000	2025 Q1	Onzeker (marge > 6 maanden)	DBFMO	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	> 500 Miljoen
Overig	20664	Dienst Justitiële Inrichtingen	Breda	Grootschalige renovatie incl. nieuwbouw Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid; Energiebesparing en energieopwekking; Circulair	15.800	2025 Q1	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-GC (DB)	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	50 - 100 Miljoen
Overig	23765	Rijkswaterstaat	Delft	Integraal ontwerp- en adviesdiensten voor de inpandig en gefaseerde huisvestingsoptimalisatie.	Dienst	Flexibele werkomgeving, welbevingen en productiviteit van de medewerker, bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid	15.250	2025 Q1	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	1 - 2 Miljoen
Overig	17872	Dienst Justitiële Inrichtingen	Spijkenisse	Grootschalige renovatie RJJI De Hartelborgt.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid; Omgevingsbewust en gebiedsgericht; Energiebesparing en energieopwekking	13.354	2025 Q1	Zeker (geen afwijking verwacht)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	25 - 50 Miljoen
Overig	36170	Ministerie van Defensie	Den Helder	Uitbreiding test en onderhoudscapaciteit maritieme geleide wapens Den Helder.	Werk	Circulair	N.n.b.	2025 Q1	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	N.n.b.	N.n.b.	2 - 5 Miljoen
Overig	22680	Belastingdienst	Apeldoorn	Vervanging verlichting Walterboscomplex & Quintax Apeldoorn. Streven is om zoveel als mogelijk armaturen her te gebruiken.	Werk		120.000	2025 Q1	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV	N.n.b.	10 - 25 Miljoen
Overig	21322	Belastingdienst	Apeldoorn	Renovatie grootkeuken.	Werk			2025 Q1	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV	Nationaal Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	20995	Algemene Rekenkamer	Den Haag	Ingrijpend verbouwen van het gebouwenensemble. Met onder andere nieuwe aansluiting tussen oud en nieuw, interne verbouwingen, vervanging technische installaties en landschappelijke inrichting binnengebied.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid, energiebesparing en energieopwekking, omgevingsbewust en gebiedsgericht	8.700	2025 Q2	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	25 - 50 Miljoen
Overig	P-3000384	Ministerie van Defensie	Apeldoorn	KWIII Terreinvoorziening Infra (deelproject K ): Vernieuwen van riool-, waterleidingen, deel elecriciteits- en data bekabeling, terreinverlichting en herinrichting bestrating en groenvoorzieningen.	Werk	Circulair	95.000	2025 Q2	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-RAW	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	30276	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Lansingerland	Nieuwbouw voor de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) Berkel en Rodenrijs. Dit betreft in hoofdzaak een kantoorgedeelte en een stallingruimte voor de voertuigen van DV&O.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid; Energiebesparing en energieopwekking	12.000	2025 Q2	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DBM)	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	25 - 50 Miljoen
Overig	15118	Rijkswaterstaat	Utrecht	Realisatie Masterplan met optimalisatie, onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen in zowel laag- als hoogbouw waarbij het pand in gebruik blijft tijdens de renovatie.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid; Welbevinden en productiviteit van de medewerker; Flexibele werkomgeving	55.000	2025 Q2	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	50 - 100 Miljoen
Overig	15564	Dienst Justitiële Inrichtingen	Zwolle	Duurzaam vervangen klimaatinstallaties en verzwaren van de hoofdaansluiting.	Werk	Energiebesparing en energieopwekking; Klimaatadaptie	17.699	2025 Q2	Onzeker (marge > 6 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
Overig	19423	Ministerie van Defensie	Oirschot	Nieuwbouw brigadehoofdkwartier CLAS Oirschot - realisatieopdracht.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel betaalbaar en veilig. Energiebesparing en energieopwekking. Circulariteit.	5.000	2025 Q2	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	10 - 25 miljoen
Overig	21431	Dienst Justitiële Inrichtingen	Ter Apel	Vervanging afdelingskeukens DJI/PI Ter Apel.	Werk		n.v.t.	2025 Q2	Onzeker (marge > 6 maanden)	UAV	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	GIC.2026.001	Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	Zevenaar	Geïntegreerd instandhoudingscontract locatie Zevenaar.	Dienst		9.167	2025 Q3	Onzeker (marge > 6 maanden)	UAV-GC/GCM	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	25 - 50 Miljoen
Overig	22865	-	Groningen	Kempkensberg fase 2.	Werk		15.000	2025 Q3	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	N.n.b.	N.n.b.	50 - 100 Miljoen
Overig	34960	Overig	Den Haag	Realisatie herinrichting plintgebouw Toren van Oud ten behoeve van de huisvesting van Medical Centre en Gym & Fitness.	Werk	Welbevinden en productiviteit van de medewerker; Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid	850	2025 Q3	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
Overig	12211	Dienst Justitiële Inrichtingen	Vught	Nieuw entreegebouw & entreezone PI Vught.	Dienst		30.200	2025 Q3	Onzeker (marge > 6 maanden)	UAV	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	50 - 100 Miljoen
Overig	GIC.1	Ministerie van Defensie	Gilze Rijen	Geïntegreerd instandhoudingscontract locatie Gilze Rijen.	Dienst		200.000	2025 Q4	Onzeker (marge > 6 maanden)	UAV-GC/GCM	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen
Overig	22160	-	Apeldoorn	Groot Onderhoud (bouwkundig en installatietechnisch) van gebouw Noord.	Werk		n.v.t.	2025 Q4	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	25 - 50 Miljoen
Overig	33176	Het KNMI	De Bilt	Het realiseren van een vernieuwde duurzame huisvesting voor het KNMI.	Werk	Circulair, Maatschappelijke relevantie , Energiebesparing en energieopwekking, Klimaatadaptie.		2026 Q1	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DBM)	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	50 - 100 Miljoen
Overig	20855	Zittende Magistratuur (ZM o.a. rechtbank, hof); Openbaar Ministerie (OM); Justitie en Veiligheid (J&V)	Den Haag	Realisatie renovatie Paleis van Justitie Den Haag.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid, circulair, omgevingsbewust en gebiedsgericht	79.000	2026 Q2	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	250 - 500 Miljoen
Overig	19424	Ministerie van Defensie	Havelte	Nieuwbouw brigadehoofdkwartier CLAS Havelte - realisatieopdracht.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel betaalbaar en veilig. Energiebesparing en energieopwekking. Circulariteit.	5.500	2026 Q3	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
Overig	18017	Dienst Justitiële Inrichtingen	Lelystad	Grootschalige renovatie incl. nieuwbouw PI Lelystad.	Werk	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid; Omgevingsbewust en gebiedsgericht; Energiebesparing en energieopwekking	36.711	2026 Q3	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	100 - 250 Miljoen
Gepubliceerd	23601	Ministerie van Defensie	Volkel	Nieuwbouw twee hangaar gebouwen te Volkel.	Werk	Klimaatadaptie, circulair		3-10-2024	Aanbesteding reeds gepublliceerd	UAV-STABU	Europees Niet-Openbare procedure	50 - 100 Miljoen
Gepubliceerd	o.00010540	Diverse gebruikers	Amsterdam	Het Rijksvastgoedbedrijf is op zoek naar een marktpartij die het dagelijks beheer en exploitatie van het publiek toegankelijke deel van het Marineterrein en/of het curatorschap kan uitvoeren.	Dienst	Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid / Brede waardeontwikkeling / Omgevingsbewust en gebiedsgericht	13.000	29-6-2024	Aanbesteding reeds gepublliceerd	ARVODI	Europees Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
Gepubliceerd	15659	Dienst Justitiële Inrichtingen	Krimpen aan den IJssel	Ontwerpdienst voor het maken van het ontwerp en het bestek voor diverse verbeteringen en vervangingen in de PI Krimpen zoals: Vervangen gebouwbeheersysteem, brandmeldinstallatie, personenzoekinstallatie, verbeteren klimaat, isoleren en PV-panelen.	Dienst	Welbevinden en productiviteit van de medewerker / Energiebesparing en energieopwekking	7.800	10-5-2024	Aanbesteding reeds gepublliceerd	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	150k - 500k
Gepubliceerd	6062397	Ministerie van Defensie	Landelijk	Keurings-, Inspectie, Onderzoek en Advies werkzaamheden Trainingsfaciliteiten werken op hoogte Defensie Landelijk.	Dienst	Welbevinden en productiviteit van de medewerker / Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid	n.v.t.	13-4-2024	Aanbesteding reeds gepublliceerd	ARVODI	Europees Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
Gepubliceerd	25248	Koninklijke Bibliotheek	Den Hoorn, gemeente Midden-Delfland	Uitvoeringsbegeleiding (directievoerder, toezichthouder en waarnemer) voor de realisatie van het nieuwbouw boekenmagazijn van de Koninklijke Bibliotheek.	Dienst		3.500	18-2-2024	Aanbesteding reeds gepublliceerd	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	150k - 500k
Gepubliceerd	22490	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	Amsterdam	Green Gatwick (Sloterdijk Amsterdam): het ontwerpen en realiseren van een duurzaam rijkskantoor. Het bestaande kantoorpand wordt gerenoveerd en uitgebreid middels houtbouw.	Werk	Duurzame uitbouw (houtbouw); duurzaam renoveren; flexibele werkomgeving	38.500	31-1-2024	Aanbesteding reeds gepublliceerd	UAV-GC	Europese procedure concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen