## Maart_2025
Inkoopplanning / Maart 2025

Nieuw
Project nummer	Gebruiker	Plaatsnaam	Omschrijving project	Soort opdracht	Specifieke Ambities	BVO m² (ca)	Start Aanbesteding	Mate van Zekerheid	Contractvorm	Aanbestedings­ procedure	Grootteklasse
25134	Ministerie van Defensie	IJmuiden	Het realiseren van een grootschalige verbouwing en renovatie van de opkomst- en legeringslocatie naar een kantoor met bijeenkomst functie te IJmuiden.	Werk		2.100	2025 Q1	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
44381	Ministerie van Justitie en Veiligheid / Dienst Justitiële Inrichtingen	s-Hertogenbosch	De projectscope bestaat op hoofdlijnen uite een nieuw inbouwpakket met een herindeling van bouwdeel B, verdieping 1,2,4,5, en 6 van Statenlaan 1 terwijl het primaire proces plaatsvindt buiten het plangebied. / Indien nodig dienen er ook bouwkundige werkzaamheden / worden uitgevoerd.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid	50.000	2025 Q1	Zeker (geen afwijking verwacht)	UAV-STABU	Nationaal Openbare Procedure	2 - 5 Miljoen
n.n.b.	Dienst Justitiële Inrichtingen	Den Haag	De scope betreft preventief-, correctief-, curatief en planmatig onderhoud en gebruikerswensen. Voor het object Kosovo Tribunaal wordt een aparte onderhoudsovereenkomst (met de disciplines elektra, klimaat, bouwkunde en transport) afgesloten.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid / • Maatschappelijke relevantie	13.000	2025 Q1	Zeker (geen afwijking verwacht)	UAV-STABU	Europees Openbare procedure	50 - 100 Miljoen
n.n.b.	Ministerie van Defensie	Drenthe	Onderhoudswerkzaamheden aan laagspanningsinstallaties.	Dienst	• Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid		2025 Q1	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV	Europees Openbare procedure	250 - 500 Miljoen
n.n.b.	Ministerie van Defensie	Landelijk	Het bemonsteren van afval-, proces- en hemelwater in terreinen en bij gebouwen gelegen op diverse locaties van het Ministerie van Defensie in Nederland. De onderhavige aanbestedingsprocedure omvat twee percelen waarvoor afzonderlijke overeenkomsten.	Dienst	• Biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit		2025 Q1	Zeker (geen afwijking verwacht)	ARVODI	Europees openbare procedure	500k - 1M
n.n.b.	Ministerie van Defensie	Landelijk	Onderhoudswerkzaamheden aan laagspanningsinstallaties.	Dienst	• Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid		2025 Q2	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV	Europees Openbare procedure	250 - 500 Miljoen
OIB.26	Diverse gebruikers	Landelijk	De scope van de opdracht is een raamovereenkomst t.b.v. het integraal onderhoud aan divers vastgoed. Integraal betekend voor alle disciplines. Waaronder het beheer en onderhoud, wettelijke keuringen van elementen en het verhelpen van storingen.	Dienst	• Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid / • Circulair / • Flexibel vastgoed en meervoudig	34.3250	2025 Q2	Redelijk zeker ( marge < 2 maanden)	UAV	Europees niet-openbare procedure	25 - 50 Miljoen
25201	Ministerie van Defensie	Noord-Brabant	Rijksvastgoedbedrijf heeft het voornemen het gebied van de Oirschotse Heide en omgeving her in te richten, zodanig dat zowel Defensie het Compagnie oefenterrein (COT) voor haar activiteiten kan blijven benutten.	Werk			2025 Q2	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-RAW	Nationaal Openbare Procedure	2 - 5 Miljoen
27223	Dienst Justitiële Inrichtingen	Noord-Brabant	Ontwerp en Directievoering & Toezicht: Nieuwbouw Kavel M – Cellengebouw met 144 cellen.	Dienst	• Energiebesparing en energieopwekking / • Circulair / • Klimaatadaptatie	7.600	2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
29719	Ministerie van Defensie	Noord-Brabant	Aanpassing gebouw 1060a (interne verbouwing).	Werk			2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Openbare Procedure	5 - 10 Miljoen
34723	Ministerie van Defensie	Noord-Brabant	Het middenspanningsnet (MS-net) op vliegbasis Eindhoven wordt vervangen. In dit werk worden de oude midden- spanningskabels (MS), GPLK-kabels, verwijderd. In dit tracé worden tegelijkertijd DB-mantelbuizen voor glasvezel aangelegd.	Werk			2025 Q2	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	n.n.b	10 - 25 Miljoen
16078	RVB	Zuid-Holland	Raamovereenkomst technische en architectonische adviesproducten.	Dienst			2025 Q2	Zeker (geen afwijking verwacht)	ABAA-DNR	Europees Openbare procedure	25 - 50 Miljoen
20643	Ministerie van Defensie	Noord-Holland	Het project betreft het ontwerp, realisatie (kortweg DB) van de nieuwbouw van het gebouw Schooff op Fort Harssens te Den Helder.	Werk		800	2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DB)	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
37028	DUO	Overijssel	Betreft een interne verbouwing waarbij beperkt het inbouwpakket wordt aangepast.	Werk		1.000	2025 Q2	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
40728	Ministerie van Defensie	Gelderland	De scope van het project is de reconstructie van de A- en C-dispersals op Vliegbasis Deelen. Het betreft zes / A-dispersals en zes C-dispersals. Een reconstructie is onderhoud waarbij verschillende lagen van de / vliegveldverharding worden vernieuwd.	Werk		21.000	2025 Q2	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-RAW	Europees Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
43404	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Caribisch Nederland	Het ontwerpen van een nieuw te bouwen, functionele, veilige en duurzame brandweerkazerne op St. Eustatius.	Dienst	• Omgevingsbewust en gebiedsgericht / • Maatschappelijke relevantie / • Circulair	1.200	2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	1 - 2 Miljoen
9443640	Ministerie van Defensie	Landelijk	Raamovereenkomst voor het zeven en vervangen van kogelvangerzand op militaire terreinen. Tot de scope behoren alle buitenschietbanen waar zand gebruikt wordt, verspreid over 7 complexen voor Noord Nederland en 7 complexen voor Zuid Nederland.	Dienst			2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	Raamovereenkomst	Europees Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
15982	Dienst Justitiële Inrichtingen	Drenthe	Vervangen luchtbehandelingskasten PI ter Apel.	Werk	• Energiebesparing en energieopwekking / • Klimaatadaptatie		2025 Q3	Onzeker (marge > 6 maanden)	UAV-STABU	Europees Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
19509	Dienst Justitiële Inrichtingen	Noord-Brabant	Nieuwbouw Isoleerafdeling en interne aanpassingen Leefafdeling 9.	Werk	• Energiebesparing en energieopwekking / • Circulair / • Klimaatadaptatie	270	2025 Q3	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Europees Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
23601	Ministerie van Defensie	Noord-Brabant	Terreininrichting (rondom twee nieuwe hangaar gebouwen) te Vliegbasis Volkel.	Werk	• Omgevingsbewust en gebiedsgericht / • Energiebesparing en energieopwekking / • Circulair	75.000	2025 Q3	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-RAW	Europees Niet-Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
24295	Ministerie van Defensie	Noord-Holland	Vervanging kade Buitenveld.	Werk			2025 Q3	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-RAW	n.n.b	10 - 25 Miljoen
27026	Raad voor de rechtspraak	Overijssel	Betreft een interne verbouwing in een bestaand huurpand van ca. 6800m² BVO waarbij deels het inbouwpakket en installaties worden vervangen.	Werk		6.800	2025 Q4	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
15341	Ministerie van Defensie	Den Haag	Het realiseren van de renovatie van het monumentale gebouw-A van het Plein-Kalvermarktcomplex voor het Ministerie van Defensie te Den Haag.	Werk	• Welbevinden en productiviteit van de medewerker / • Omgevingsbewust en gebiedsgericht / • Klimaatadaptatie	6.589	2025 Q4	Onzeker (marge > 6 maanden)	UAV-STABU	Europees Niet-Openbare procedure	50 - 100 Miljoen
41590	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Den Haag	De Nieuwe Groene Toren omvat de renovatie en uitbreiding van het bestaande gebouw tot Rijkskantoor. De contractvorm voor dit project is nog niet bepaald.	n.t.b.	• Omgevingsbewust en gebiedsgericht / • Energiebesparing en energieopwekking / • Circulair	65.000	2025 Q4	Onzeker / (marge > 6 maanden)	n.t.b.	n.n.b	250 - 500 Miljoen
n.n.b.	Ministerie van Defensie / Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening	Drenthe	Het doel van de raamovereenkomst is het verrichten van asbestdienstverlening zodat het Rijksvastgoedbedrijf beheert en handelt als een goede eigenaar betaamt, voldoet aan wet- en regelgeving en veiligheid, en inzicht heeft in asbesthoudende en asbestverdachte elementen in haar gebouwen in haar beheer.	Dienst			2025 Q4	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	ARVODI	Europees Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
36097	Belastingdienst	Enschede	Renovatie kantoorpand.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid / • Omgevingsbewust en gebiedsgericht / • Energiebesparing en energieopwekking	20.235	2026 Q1	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DBM)	Europees Niet-Openbare procedure	50 - 100 Miljoen
37972	Ministerie van Defensie	Den Helder	Realisatie van 810 m1 zeekade, inclusief bijbehorende voorzieningen en grondwerkzaamheden.	Werk			2026 Q1	Redelijk zeker / (marge < 2-6 maanden)	UAV-RAW	Europees Niet-Openbare procedure	100 - 250 Miljoen
41127	Ministerie van Defensie	Amersfoort	Het ontwerpen en renoveren van een kantoorgebouw voor JIVC (Joint Informatievoorziening Commando) in het kader van revitalisering van de Bernhardkazerne.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid / • Circulair	1.100	2026 Q1	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DB)	Europees Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
GIC	Dienst Justitiële Inrichtingen	Nieuwegein	Geintegreerd instandhoudingscontract locatie PI Nieuwegein.	Dienst		27.827	2026 Q1	Onzeker / (marge > 6 maanden)	UAV-GC/GCM	Europees concurrentiegerichte dialoog	25 - 50 Miljoen
42768	Dienst Justitiële Inrichtingen	Nieuwegein	Groot vervangingsonderhoud PI Nieuwegein.	Werk		24.000	2026 Q2	Onzeker / (marge > 6 maanden)	n.n.b.	Europees Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
45033	Ministerie van Defensie	Amersfoort	Betreft het ontwerp en de realisatie van tijdelijke huisvesting met de functie kantoor, les en legering.	Werk	• Flexibele werkomgeving	8.500	2026 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DB)	Europees Niet-Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
45034	Ministerie van Defensie	Amersfoort	Engineering en realisatie van grootschalige renovatie/ vernieuwbouw van 3 legeringsgebouwen in het kader van revitalisering van de Bernhardkazerne.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid / • Circulair	16.500	2026 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DB)	Europees Niet-Openbare procedure	25 - 50 Miljoen
45035	Ministerie van Defensie	Amersfoort	Engineering en realisatie van grootschalige renovatie/ vernieuwbouw van 3 kantoorgebouwen in het kader van revitalisering van de Bernhardkazerne.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid / • Circulair	21.500	2026 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DB)	Europees Niet-Openbare procedure	25 - 50 Miljoen
45036	Ministerie van Defensie	Amersfoort	Het ontwerp en de realisatie van tijdelijke huisvesting met de functie werkplaatsen.	Werk	• Flexibele werkomgeving	1.200	2026 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DB)	Europees Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
45037	Ministerie van Defensie	Amersfoort	Engineering en realisatie van een werkplaats in het kader van revitalisering van de Bernhardkazerne.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid / • Circulair	6.500	2026 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DB)	Europees Niet-Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
45042	Ministerie van Defensie	Amersfoort	Het renoveren/ op norm brengen van diverse gebouwen in het kader van de revitalisering van de Bernhardkazerne te Amersfoort.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid / • Circulair	33.000	2026 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DB)	Europees Niet-Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
16882	Ministerie van Defensie	Volkel	Nieuwbouw Componentenonderhoud Vliegbasis Volkel	Werk		8.750	2026 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-Stabu	Europees niet-openbare procedure	25 - 50 Miljoen

Overig
Project nummer	Gebruiker	Plaatsnaam	Omschrijving project	Soort opdracht	Specifieke Ambities	BVO m² (ca)	Start Aanbesteding	Mate van Zekerheid	Contractvorm	Aanbestedings­ procedure	Grootteklasse
20995	Algemene Rekenkamer	Den Haag	Renoveren van het gebouwenensemble. Met onder andere nieuwe aansluiting tussen oud en nieuw, interne verbouwingen, vervanging technische installaties, WKO en landschappelijke inrichting binnengebied.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veiligheid / • Energiebesparing en energieopwekking / • Omgevingsbewust en gebiedsgericht	8.700	2025 Q1	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Europees concurrentiegerichte dialoog	25 - 50 Miljoen
22778	Ministeries van EZK en LNV	Den Haag	Plaatsing PVT-panelen systeem en dakrenovatie.	Werk			2025 Q1	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Nationaal / Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
25244	Ministerie van Defensie	Den Helder	Ontwerp en realisatie nieuwbouw onderhoudswerkplaats RHIB- en FRISC-boten Nieuwe Haven Den Helder.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel / • Effectief en toekomstbestendig / • Betaalbaar / • Duurzaam	3.295	2025 Q1	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-GC	Europees Niet-Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
44345	Ministerie van Defensie	n.v.t. (meerdere locaties)	Raamovereenkomst voor Ontwerp & Realisatie van standaard legeringsgebouwen op meerdere locaties van Defensie	Werk			2025 Q1	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-GC (DBM)	Europees concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen
P-2000821	Ministerie van Defensie	Hoogerheide	Nieuwbouw Techniek & Missie Ondersteuning op Vliegbasis Woensdrecht.	Werk		14.000	2025 Q1	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	25 - 50 Miljoen
P-3000384	Ministerie van Defensie	Apeldoorn	KWIII Terreinvoorziening Infra (deelproject K ): Vernieuwen van riool-, waterleidingen, deel elecriciteits- en data bekabeling, terreinverlichting en herinrichting bestrating en groenvoorzieningen.	Werk	• Circulair	95.000	2025 Q1	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-RAW	Nationaal / Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
34058	Rijkswaterstaat	Utrecht	Vervangen van de conventionele verlichting en de noodverlichting.	Werk	• Energiebesparing en energieopwekking / • Circulair	53.722	2025 Q1	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV	Europees Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
15118	Rijkswaterstaat	Utrecht	Realisatie Masterplan met optimalisatie, onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen in zowel laag- als hoogbouw waarbij het pand in gebruik blijft tijdens de renovatie.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veiligheid / • Welbevinden en productiviteit van de medewerker / • Flexibele werkomgeving	55.000	2025 Q2	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Europees concurrentiegerichte dialoog	50 - 100 Miljoen
17755	Ministerie van Defensie	Den Haag	Vernieuwen van een bestaand gezondheidscentrum.	Werk		2.450	2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Nationaal / Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
17872	Dienst Justitiële Inrichtingen	Spijkenisse	Grootschalige renovatie RJJI De Hartelborgt.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veiligheid / • Omgevingsbewust en gebiedsgericht / • Energiebesparing en energieopwekking	13.354	2025 Q2	Zeker (geen afwijking verwacht)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	25 - 50 Miljoen
20664	Dienst Justitiële Inrichtingen	Breda	Grootschalige renovatie incl. nieuwbouw & integraal onderhoud Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veiligheid / • Energiebesparing en energieopwekking / • Circulair	15.800	2025 Q2	Zeker (geen afwijking verwacht)	UAV-GC (DB) & UAV / (Onderhoud)	Europees concurrentiegerichte dialoog	50 - 100 Miljoen
24919	Belastingdienst	Apeldoorn	Realisatie - Aanpassen aardingsnetwerk Quintax en Walterboschcomplex.	Werk		n.v.t.	2025 Q2	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Nationaal / Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
26389	Ministerie van Defensie	Huis ter Heide	Realisatie definitieve ontsluiting aan de oostzijde van Camp New Amsterdam te Huis ter Heide.	Werk		6.000	2025 Q2	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV	Nationaal / Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
27058	Ministerie van Defensie	Den Helder	Het realiseren van de nieuwbouw NH-90 Squadrongebouw incl. 4 opstelplaatsen Vliegkamp de Kooy te Den Helder.	Werk		11.800	2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	25 - 50 Miljoen
27469	Diverse gebruikers / Raad voor de rechtspraak	Utrecht	Het project omvat het vervangen en optimaliseren van de beveiligingsinstallaties van het gehele gerechtsgebouw Utrecht, met uitzondering van bouwdeel H.	Dienst	• Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veiligheid	34.100	2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	500k - 1 Miljoen
29183	Ministerie van Defensie	Eindhoven	Renovatiewerkzaamheden vlieggebied.	Werk		134.992	2025 Q2	Onzeker / (marge >6 maanden)	UAV-GC (DB)	Europees concurrentiegerichte dialoog	50 - 100 Miljoen
31768	Raad voor de rechtspraak	Lelystad	Nieuwbouw Extra Beveiligde Zittingslocatie Lelystad incl. buitenruimte en infrastructuur.	Werk		9.800	2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DBM)	Europees concurrentiegerichte dialoog	50 - 100 Miljoen
33395	Rijksdienst	Den Haag	Het realiseren van een inbouwpakket t.b.v. tijdelijke kantoorhuisvesting binnen een strak tijdschema. Werkzaamheden: o.a. verkamering, E- & W-installaties en beveiliging.	Werk	• Welbevinden en productiviteit van de medewerker / • Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veiligheid	6.300	2025 Q2	Zeker (geen afwijking verwacht)	UAV-STABU	Europees Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
36170	Ministerie van Defensie	Den Helder	Dit project betreft het ombouwen van een opslaggebouw naar een test en onderhoudslocatie te Den Helder.	Werk	• Circulair	860	2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV	Nationaal / Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
37140	Ministerie van Defensie	Den Helder	Realisatie nieuw onderhoudsplatform met extra opstelplaatsen voor onderzeeboten te Den Helder.	Werk			2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV	Nationaal / Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
35021	Ministerie van Defensie	Den Helder	Versterking breedplaten in het gebouw.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veiligheid	n.n.b.	2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Openbare Procedure	2 - 5 Miljoen
OBOEI.21	Diverse gebruikers	n.v.t.	BOEI inspecties - Landelijk.	Dienst		n.v.t.	2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	n.n.b.
P-1004511	Ministerie van Defensie	Schaarsbergen	Nieuwbouw Gezondheidscentrum Schaarsbergen.	Werk		2.600	2025 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV	Nationaal / Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
21431	Dienst Justitiële Inrichtingen	Ter Apel	Vervanging afdelingskeukens DJI/PI Ter Apel.	Werk		n.v.t.	2025 Q3	Onzeker / (marge > 6 maanden)	UAV	Nationaal / Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
23074	Diverse gebruikers	Zwolle	DBM: het integraal ontwerpen en realiseren van een sloop- en renovatieopgave van een Rijkskantoor, als ook het uitvoeren van het (planmatig) langjarig onderhoud. Het rijkskantoor is gelegen nabij het Centraal Station in het binnenstedelijke gebiedsdeel “spoorzone” van de stad Zwolle.	Werk	• Omgevingsbewust en gebiedsgericht / • Flexibele werkomgeving / • Welbevinden en productiviteit en de medewerker	13.900	2025 Q3	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-GC (DBM)	Europees concurrentiegerichte dialoog	50 - 100 Miljoen
23335	Diverse gebruikers / Raad voor de rechtspraak	Utrecht	Ontwerp - Groot onderhoud bouwdeel F&G, en entreegebied gerechtsgebouw. Betreft onderhoud aan Rijksmonument als aan ‘nieuwbouw’ (uit jaar 2000).	Dienst		10.900	2025 Q3	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	500k - 1 Miljoen
29354	Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur	Wageningen	Integrale adviesopdracht (incl. D&T) van de verbouw hoofdgebouw en Q-lab.	Dienst		8.328	2025 Q3	Zeker (geen afwijking verwacht)	ABAA-DNR	Europees concurrentiegerichte dialoog	5 - 10 Miljoen
35845	Ministerie van Justitie en Veiligheid	Groningen	Realisatie: Het vervangen van de lichtstraten en het aanpassen van de valbeveiliging. De lichtstraten zullen worden vervangen door goed isolerend, zonwerend veiligheidsglas (verbetering isolatie en vermindering van CO₂ uitstoot).	Werk	• Energiebesparing en energieopwekking	n.n.b.	2025 Q3	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV	Nationaal / Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
37870	Raad voor de rechtspraak	Den Bosch	Integraal ontwerp van de gefaseerde herinrichting van het openbaar gebied en de zittingzalen in het paleis van justitie Den Bosch.	Dienst		20.000	2025 Q3	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
6274299	Ministerie van Defensie	Landelijk	Onderhoud, Vervangingsinvesteringen en Nieuwbouw Trainingsfaciliteiten werken op hoogte Defensie Landelijk.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veiligheid	n.v.t.	2025 Q3	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Europees Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
12211	Dienst Justitiële Inrichtingen	Vught	Nieuw entreegebouw & entreezone PI Vught.	Werk		30.200	2025 Q4	Onzeker / (marge > 6 maanden)	UAV-GC	Europees concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen
19423	Ministerie van Defensie	Oirschot	Nieuwbouw brigadehoofdkwartier CLAS Oirschot - realisatieopdracht.	Werk		5.000	2025 Q4	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
25196	Ministerie van Defensie	Leeuwarden	Aanpassing opkomstlocatie Koninklijke Marechaussee Leeuwarden.	Werk		n.n.b.	2025 Q4	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	UAV-STABU	Nationaal Openbare Procedure	2 - 5 Miljoen
27100	Ministerie van Defensie	Locaties Duivelsberg, Stroe, Engelse gat, Nassau Diets, Rucphen	Het bouwen van diverse wasplaatsen voor rijdend militair materieel.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veiligheid / • Energiebesparing en energieopwekking	n.v.t.	2025 Q4	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Europees Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
27978	Dienst Justitiële Inrichtingen	Sittard	Het renoveren van de leefafdelingen te renoveren en om maatregelen als gevolg van het revitalisatieprogramma in het project te integreren.	Werk	• Duurzaamheid en veiligheid	20.146	2025 Q4	Zeker (geen afwijking verwacht)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	50 - 100 Miljoen
34960	Overig	Den Haag	Realisatie herinrichting plintgebouw Toren van Oud ten behoeve van de huisvesting van Medical Centre en Gym & Fitness.	Werk	• Welbevinden en productiviteit van de medewerker / • Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veiligheid	850	2025 Q4	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Nationaal / Niet-Openbare procedure	2 - 5 Miljoen
GIC.1	Ministerie van Defensie	Gilze Rijen	Geïntegreerd instandhoudingscontract locatie Gilze Rijen.	Dienst		200.000	2025 Q4	Onzeker / (marge > 6 maanden)	UAV-GC/GCM	Europees concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen
23600	Ministerie van Defensie	Uddel	Herinrichting Kamp Nieuw Milligen.	Werk		130.000	2026 Q1	Onzeker / (marge > 6 maanden)	DBFMO	Europees concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen
GIC.2026.001	Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	Zevenaar	Geïntegreerd instandhoudingscontract locatie Zevenaar.	Dienst		9.167	2026 Q1	Onzeker / (marge > 6 maanden)	UAV-GC/GCM	Europees concurrentiegerichte dialoog	25 - 50 Miljoen
22345	Diverse gebruikers	Eindhoven	Nieuwbouw Rijkskantoor incl. deels toegankelijk publieke plint.	Werk	• Brede waardeontwikkeling / • Omgevingsbewust en gebiedsgericht / • Circulair	30.000	2026 Q2	Onzeker / (marge > 6 maanden)	UAV-GC (DBM)	Europees concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen
22865	-	Groningen	Kempkensberg fase 2.	Werk		15.000	2026 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-GC	Europees concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen
33176	Het KNMI	De Bilt	Vernieuwing en verduurzaming huisvesting KNMI complex.	Werk	• Circulair / • Maatschappelijke relevantie / • Energiebesparing en energieopwekking / • Klimaatadaptatie		2026 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-GC (DBM)	Europees concurrentiegerichte dialoog	50 - 100 Miljoen
15564	Dienst Justitiële Inrichtingen	Zwolle	Duurzaam vervangen klimaatinstallaties.	Werk	• Energiebesparing en energieopwekking / • Klimaatadaptatie	17.699	2026 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
22160	Belastingdienst	Apeldoorn	Groot Onderhoud (bouwkundig en installatietechnisch) van gebouw Noord.	Werk		n.v.t.	2026 Q2	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV	Europees concurrentiegerichte dialoog	25 - 50 Miljoen
18017	Dienst Justitiële Inrichtingen	Lelystad	Grootschalige renovatie incl. nieuwbouw PI Lelystad.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veiligheid / • Omgevingsbewust en gebiedsgericht / • Energiebesparing en energieopwekking	36.711	2026 Q3	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	100 - 250 Miljoen
19424	Ministerie van Defensie	Havelte	Nieuwbouw brigadehoofdkwartier CLAS Havelte - realisatieopdracht.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veilig / • Energiebesparing en energieopwekking / • Circulariteit	5.500	2026 Q4	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV	Europees Niet-Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
20855	Zittende Magistratuur / Openbaar Ministerie / Ministerie van Justitie en Veiligheid	Den Haag	Realisatie renovatie Paleis van Justitie Den Haag.	Werk	• Bedrijfsvoering functioneel Betaalbaar en veiligheid / • Circulair / • Omgevingsbewust en gebiedsgericht	79.000	2027 Q1	Waarschijnlijk / (marge 2-6 maanden)	UAV-STABU	Europees concurrentiegerichte dialoog	250 - 500 Miljoen

Gepubliceerd / Deze lijst is bijgewerkt tot 27 februari 2025.
Project nummer	Gebruiker	Plaatsnaam	Omschrijving project	Soort opdracht	Specifieke Ambities	BVO m² (ca)	Start Aanbesteding	Mate van Zekerheid	Contractvorm	Aanbestedings­ procedure	Grootteklasse
31266	Ministerie van Defensie	Harskamp	Het vervangen van doelvoorstellings installaties (Schietbanen).	Werk		n.v.t.	16-1-2025		UAV	Europees Openbare procedure	5 - 10 Miljoen
n.v.t.	Ministerie van Defensie	Amersfoort	Architectenselecties/ontwerpopdrachten voor meerdere gebouwclusters op de Bernhardkazerne te Amersfoort.	Dienst			17-1-2025		ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	10 - 25 Miljoen
23765	Rijkswaterstaat	Delft	Integraal ontwerp- en adviesdiensten voor de inpandig en gefaseerde huisvestingsoptimalisatie.	Dienst	• Flexibele werkomgeving / • Welbevingen en productiviteit van de medewerker / • Bedrijfsvoering functioneel / • Betaalbaar en veiligheid	15.250	19-1-2025		ABAA-DNR	Europees Niet-Openbare procedure	1 - 2 Miljoen
n.v.t.	Diverse gebruikers	Landelijk	Betreft aanbesteding voor een Raamovereenkomst inzake het onderhouden en installeren van (snel)laadstations voor het wagenpark van de Rijksoverheid.	Dienst	• Innovatie / • Maatschappelijke relevantie / • Energiebesparing en energieopwekking	n.v.t.	8-2-2025		UAV	Europees Openbare procedure	25 - 50 Miljoen
25081	Raad voor de rechtspraak	Zwolle	Vervangen koppelstukken Water Mist Installatie Rechtbank Zwolle.	Werk		26.941	10-2-2025		UAV-GC (DB)	Nationaal Openbare Procedure	5 - 10 Miljoen
34885	Ministerie van Onderwijs / Cultuur en Wetenschap	Den Haag	Nieuwbouw van een Rijkskantoor met minimale klimaatimpact. Naast het Rijkskantoor ontwikkelt de ANWB op deze locatie haar kantoor.	Werk	• Omgevingsbewust en gebiedsgericht	35.000	17-2-2025		UAV-GC (DBM)	Europees concurrentiegerichte dialoog	100 - 250 Miljoen
34612	Raad voor de rechtspraak / Openbaar Ministerie / Zittende Magistratuur / Ministerie van Justitie en Veiligheid	Den Haag	Het kantoorpand Bruggebouw Oost dient functioneel geschikt gemaakt te worden als tijdelijke huisvesting voor een aantal bewoners (met name kantoor t.b.v. OM) van het te renoveren (naastgelegen) Paleis van Justitie in Den Haag.	Werk	• Welbevinden en productiviteit van de medewerker / • Bedrijfsvoering functioneel, betaalbaar en veiligheid / • Flexibel vastgoed en meervoudig / • Flexibele werkomgeving	11.500	19-2-2025		UAV	Europees Niet-Openbare procedure	5 - 10 Miljoen